## Introducción
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN RIESGO (MATRIZ DE RIESGOS)
Introducción
La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:
1. Por método de gestión: 1. Subvenciones (S); 2. Contratación (C); 3. Convenios (CV); y 4. Medios propios (MP)
2. Dentro de cada método de gestión se ofrecen de manera predefinida distintos riesgos y, dentro de cada uno de ellos, posibles indicadores de riesgo y controles.
Para cada uno de los métodos de gestión se presenta una portada en la que se recogen a modo de resumen los distintos riesgos y su descripción completa, detallándose después cada riesgo en su hoja correspondiente junto a un listado de posibles indicadores de riesgo y de controles propuestos de forma orientativa para cada uno de ellos.
Cada riesgo tiene una única referencia. Las letras hacen alusión al método de gestión en el que se ha identificado dicho riesgo (S.R, riesgo en subvenciones; C.R, riesgo en contratación; CV.R, riesgo en convenios ; y MP.R, riesgo en medios propios) y los números identifican una referencia secuencial (S.R1, S.R2, S.R3… C.R1, C.R2, C.R3… CV.R1, CV.R2, CV.R3… MP.R1, MP.R2, MP.R3…).
De la misma manera, existe una única referencia para cada Indicador de riesgo (I) y para cada Control (C), habiéndose asignado números secuenciales a los indicadores de riesgo de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los indicadores del riesgo S.R1 comienzan como S.I. 1.1., las del riesgo C.R2 como C.I. 2.1., etc…) y números secuenciales a los controles de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los controles del riesgo S.R1 comienzan como S.C. 1.1., los del riesgo C.R2 como C.C. 2.1., etc…).
NOTA: Tanto los riesgos como los controles y los indicadores de riesgo predefinidos son solo ejemplos y el equipo de evaluación puede eliminarlos si no existen, modificarlos o añadir más hojas o filas, en cada caso, si hay otros riesgos identificados u otros indicadores de riesgo o controles en marcha para combatir los riesgos identificados. El ejercicio de evaluación puede resultar más fácil si se establece una correlación con los controles actualmente en marcha que ya están descritos o enumerados, por ejemplo, en la descripción del sistema de control interno de gestión o de nivel 1 de la entidad o en sus manuales de procedimientos de gestión y control. En todo caso, una vez realizados todos los cambios oportunos deben de respetarse los órdenes secuenciales anteriormente indicados.
Definiciones
En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:
| Riesgo | Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.
| Impacto del riesgo | Impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios:
|  | 1 | Impacto limitado | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería limitado o bajo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional que retrasa otros procesos).
|  | 2 | Impacto medio | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería medio debido a que el carácter del riesgo no es especialmente significativo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, retrasaría la consecución del hito u objetivo no crítico).
|  | 3 | Impacto significativo | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería significativo debido a que el carácter del riesgo es especialmente relevante o porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo no crítico o retrasaría la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).
|  | 4 | Impacto grave | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería grave, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional (por ejemplo, percepción negativa en los medios de comunicación o derivar en una investigación oficial de las partes interesadas) u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).
| Probabilidad del riesgo | Probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo a los siguientes criterios:
|  | 1 | Va a ocurrir en muy pocos casos
|  | 2 | Puede ocurrir alguna vez
|  | 3 | Es probable que ocurra
|  | 4 | Va a ocurrir con frecuencia
| RIESGO BRUTO | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro.
| Indicador de Riesgo | Hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en indicadores o señales de alarma de la posibilidad de que exista el riesgo.
| Controles | Controles diseñados e implantados para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.
| RIESGO NETO | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.
| Plan de acción | Controles a implementar por la entidad para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.
| RIESGO OBJETIVO O RESIDUAL | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores asociados a ellos, calculado teniendo en cuenta el efecto de los controles previstos por la entidad para reducir el riesgo neto.
Instrucciones para cumplimentar la matriz
El equipo de autoevaluación debe de rellenar únicamente las casillas en gris.
Los textos de las celdas en blanco correspondientes a las denominaciones y descripciones de los riesgos, los indicadores de riesgo y los controles también pueden modificarse por el equipo de autoevaluación para adaptarlos a la realidad de su gestión.
Tal y como se ha indicado, tanto los riesgos predefinidos para cada uno de los métodos de gestión como los indicadores asociados a ellos son sólo ejemplos y cada entidad debe de adaptarlos a la realidad de su gestión. En caso de que se añadan nuevos riesgos (hojas) o indicadores de riesgo (filas), debe revisarse que las fórmulas correspondientes a las columnas de riesgo bruto, riesgo neto y riesgo objetivo de las filas finalmente establecidas están correctamente definidas, tomándose como referencia las fórmulas iniciales de la hoja de trabajo. Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" que aparecen en las carátulas de cada uno de los métodos de gestión se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos, por lo que su formulación también deberá revisarse en caso de que se modifiquen las distintas hojas de trabajo.
| Pestañas que se presentan como portada de cada uno de los métodos de gestión | Se deberán contestar todas las preguntas, indicando en cada caso a quién afecta cada riesgo y si dicho riesgo es interno, externo o resultado de una colusión.
| Pestañas de cada uno de los riesgos predefinidos dentro de cada método de gestión | El equipo de evaluación debe de definir el IMPACTO del riesgo de cada uno de los indicadores en caso de que llegara a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
El equipo de evaluación debe de definir la PROBABILIDAD de que el riesgo de cada uno de los indicadores llegue a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
A partir de las valoraciones indicadas del impacto y la probabilidad del riesgo, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO BRUTO de cada una de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO BRUTO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos brutos de los distintos indicadores de riesgo).
Para los distintos controles asociados a cada una de los indicadores de riesgo que aparecen predefinidos, el equipo de evaluación deberá indicar si existe constancia de la implementación de estos controles (eligiendo entre "Sí" o "No" en el menú desplegable) e indicando el grado de confianza que le merece la eficacia de este control (eligiendo entre "Alto", "Medio" o "Bajo" en el menú desplegable). En caso de seleccionar “No” por no haber ningún control constatado, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda tomar medidas encaminadas a implantar sistemas de control dirigidos a paliar el riesgo de ese indicador en concreto. De la misma manera, en caso de seleccionar “Bajo” en el grado de confianza en la eficacia del control, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda que se tomen medidas para mejorar estos controles. Por último, si no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla de implementación se ha seleccionado “No”, es obvio que este control no se podrá evaluar, dejándose la casilla de la eficacia del control sin rellenar.
Teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores y los niveles de confianza, el equipo evaluador debe indicar el efecto combinado que estos controles tienen sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo, indicando hasta qué punto considera se han reducido con los controles existentes (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable). Si en las casillas anteriores se hubiese seleccionado “No” o se considerara que el control existente tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse sin rellenar.
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO NETO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO NETO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
En el caso de que el riesgo neto deba reducirse o si no hay controles o el nivel de confianza es bajo, el equipo evaluador deberá indicar cuál va a ser su Plan de Acción (nuevos controles previstos, persona o unidad responsable y plazo de aplicación), de acuerdo con las reglas que se indican en el apartado Conclusión. Teniendo en cuenta estos nuevos controles a implementar por la entidad, el equipo evaluador deberá indicar el efecto combinado que prevé que estos nuevos controles tendrán sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD de cada riesgo, indicando hasta qué punto considera que se han reducido con los controles a implementar (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable).
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
Resultados
Tal y como se ha indicado, la matriz permite obtener los resultados del RIESGO BRUTO, RIESGO NETO y RIESGO OBJETIVO para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a cada riesgo y para cada uno de los riesgos predefinidos en los diferentes métodos de gestión (coeficiente total).
Clasificación riesgo: |  |  |  |  | Matriz de riesgos:
|  | Aceptable | Puntuación de 1,00 a 3,00 |  | IMPACTO | Impacto grave | 4
|  | Significativo | Puntuación de 3,01 a 6,00 |  |  | Impacto significativo | 3
|  | Grave | Puntuación de 6,01 a 16,00 |  |  | Impacto medio | 2
[6 empty] | Impacto limitado | 1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Va a ocurrir en muy pocos casos | Puede ocurrir alguna vez | Es probable que ocurra | Va a ocurrir con frecuencia
PROBABILIDAD
Conclusión
El objetivo de la matriz es que la puntuación del riesgo neto obtenida, tanto para cada riesgo como para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a ellos, sirva como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo identificado el posible fraude o la comisión de irregularidades y, en tal caso, establecer un plan de acción para incrementar el número de controles o su intensidad. Por lo tanto, en función de la puntuación del riesgo neto obtenida, la entidad deberá incluir controles adicionales (plan de acción), de acuerdo con las siguientes reglas: - Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir controles adicionales a los ya existentes, salvo que la entidad considere que es conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos que pudieran presentar un riesgo elevado. - Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se prevé aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. Se considera adecuado un periodo a medio o corto plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiéndose tratar, en todo caso, de un plazo inferior a un año. - Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se van a aplicar con indicación con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. En caso de riesgo neto alto se deberá actuar de manera inmediata, por lo que el plazo límite para la aplicación de los controles y medidas previstos debe ser lo más reducido posible. Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada riesgo (el promedio de sus indicadores de riesgo) la que determina, principalmente, las actuaciones a realizar, la matriz ofrece la puntuación de cada indicador de riesgo a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los controles y medidas de mejora propuestos deben dirigirse a paliar los riesgos en aquellos indicadores concretos en que no existen controles o los controles existentes no resultan eficaces. A título informativo, la herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo (en caso de que se añadan o supriman filas en la carátula de cada método de gestión y hojas correspondientes a nuevos riesgos, deberá de verificarse que la fórmula queda actualizada). Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes reglas: - Si es riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Aunque la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación. - Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo o de grave se realizará una revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la implementación de los controles y medidas adicionales. En el caso de riesgo neto grave debe ser de forma inmediata, en el plazo más breve posible. Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes pertinentes de la autoevaluación si aparece cualquier nuevo caso de fraude o si se producen cambios significativos en el entorno de la entidad tales como modificaciones normativas, cambios de procedimiento, tecnología, personal, etc...
Fuentes:
La metodología utilizada en estas matrices de riesgo se basa en la contenida en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, de 16 de junio de 2014 (EGESIF_14-0021-00).

## 4. Medios Propios (MP)
4: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - MEDIOS PROPIOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T)) Indique todos los aplicables | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? Indique todos los aplicables | RIESGO NETO MÁXIMO | RIESGO OBJETIVO MÁXIMO
MP.R1 | Falta de justificación del encargo a medios propios | No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de buena gestión financiera y de legalidad | EE( Órgano Gestor) | Interno | 1.2 | 1.2
MP.R2 | Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo | No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido esa condición | EE( Órgano Gestor) | Externo | 1 | 1
MP.R3 | Falta de justificación en la selección del medio propio | La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar al riesgo de cumplimiento, de buena gestión financiera, de fraude o corrupción por selección de un medio propio inadecuado. | EE( Órgano Gestor) | Interno | 1 | 1
MP.R4 | Aplicación incorrecta de las tarifas y costes | Falta de justificación o aplicación incorrecta de las tarifas y costes en la elaboración del presupuesto | EE( Órgano Gestor) | Interno | 1 | 1
MP.R5 | Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia. | La subcontratación realizada por el medio propio no cumple los requisitos establecidos en el artículo 32.7 de la LCSP, pudiendo dar lugar a la limitación de concurrencia al haberse acudido al encargo al medio propio en vez de a una licitación pública | EE( Órgano Gestor) | Externo | 1 | 1
MP.R6 | Incumpliento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo | Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad, y/o no tienen la calidad esperada, presentan retrasos injustificados y/o no cubren la necesidad administrativa prevista | EE( Órgano Gestor) | Externo | 1.5 | 1.5
MP.R7 | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad | No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad. | EE( Órgano Gestor) | Colusión | 1 | 1
MP.R8 | Pérdida de pista de auditoría | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas. | EE( Órgano Gestor) | Colusión | 1 | 1
MP.RX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
MP.RX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
|  |  |  | RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (ENCARGO A MEDIOS PROPIOS) | 1.07 | 1.07
Firma y aprobación del acta de la evaluación de riesgo del Encargo a medio propio Tragsatec
| D. xxxx | Dª. xxxx | Dª. xxxx | D. xxxx
| Cargo X | Cargo X | Cargo X | Cargo X
INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.
Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables. De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.

## MP.R1
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R1 |  | Falta de justificación del encargo a medios propios |  | No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de buena gestión financiera y de legalidad | EE( Órgano Gestor) | Interno |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 1.1 | Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios. No se dispone de procedimentos o intrucciones internas en relación con los encargos a medios propios que establezcan los requisitos para realizar los encargos (estudio de posibles alternativas que justifique el encargo al medio propio frente a la realización con los medios humanos y materiales de la entidad o frente a la licitación pública), así como relativos a las diferentes fases del encargo: planificación, tramitación, seguimiento y control . | 4 | 2 | 8 | MP.C. 1.1 | ● Disponer de procedimientos internos que establezcan competencias, requisitos, funciones y actuaciones en las diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar su cumplimiento. Estos procedimientos deben incluir la planificación de los encargos a medios propios a realizar durante el ejercicio teniendo en cuenta documentos o estudios que justifiquen la idoneidad del encargo, con el fin de evitar la infrautilización de los propios medios materiales y personales del órgano que realiza el encargo, la pérdida del control directo de la actividad que se encarga y la descapitalización de su personal especializado. | Sí 1. Identificación de la necesidad interna. 2. Elección del medio propio. 3. Verificación de l requisitos del medio propio. 4. Emisión de informe que avale la elección del medio propio. 5. Formalización del encargo. 6. Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados 7. Evaluación posterior. Ej. comparar la eficiencia real frente a estimada | Alto | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
MP.I. 1.2 | Justificación insuficiente del recurso al encargo a medio propio. En la memoria justificativa del encargo que consta en el expediente no se establecen las razones motivadas para justificar el recurso al encargo a medios propios. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 1.2 | ● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente. ● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..). | Sí Informe de necesidad 31/10/2024 Resolución del Director General de Cooperación Autonómica y Local, fecha 16 de septiembre de 2024 autorizando el medio propio Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 1.3 | Ejecución de forma paralela de actividades semejantes con recursos propios o de actividades recurrentes que se repiten cada año. La entidad realiza con sus propios medios actividades similares sin acudir al encargo, o bien se está utilizando el encargo para cubrir necesidades recurrentes que deberían realizarse por personal de la propia entidad, de tal manera que no queda justificado el recurso al encargo al medio propio. | 3 | 2 | 6 | MP.C. 1.3 | ● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente. ● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentada, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..). | Sí Informe de necesidad 31/10/2024 Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 1.4 | Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a los proyectos o actuaciones incluidas en el encargo al medio propio. Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer el encargo realizado. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 1.4 | ● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa las causas por las que se considera que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente. ● Verificar que esta justificación está adecuadamente fundamentado, con aportación de documentos que apoyen esta justificación (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..). | Sí Informe de necesidad 31/10/2024 Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 1.5 | Falta de justificación de las necesidades a cubrir y del objeto del encargo. Las necesidades a cubrir no están adecuadamente justificadas o el objeto del encargo no está suficientemente definido con el detalle de las actividades a realizar. | 3 | 1 | 3 | MP.C. 1.5 | ● Comprobar que se determina de forma clara en el expediente las necesidades a cubrir, el objeto del encargo y las prestaciones a ejecutar, en la medida que la falta de esa concreción impide o dificulta seriamente la correcta definición de los componentes de las prestaciones y supone una seria limitación a la hora de fijar adecuadamente la retribución del encargo, lo que conlleva diferentes riesgos. | Sí Informe de necesidad 31/10/2024 Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 Resolución del Director General de Cooperación Autonómica y Local, fecha 16 de septiembre de 2024 autorizando el medio propio. | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 5 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1.2 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1.2
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R2
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R2 |  | Incumplimiento por el medio propio de los requisitos para serlo |  | No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido esa condición | EE( Órgano Gestor) | Externo |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 2.1 | El medio propio no cumple los requisitos para serlo. La entidad a la que se le ha realizado el encargo no reúne los requisitos para ser medio propio del ente que realiza el encargo establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, o la ha perdido antes o después de formalizar el encargo. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 2.1 | ● Establecer procedimientos internos de selección de medio propio que contengan información actualizada sobre la condición de medio propio de las entidades con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tarifas aprobadas, comparativa de tarifas y evaluaciones de la ejecución (sobre todo, subcontratación) de encargos anteriores. ● Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | Sí 1. Identificación de la necesidad interna. 2. Elección del medio propio. 3. Verificación de l requisitos del medio propio. 4. Emisión de informe que avale la elección del medio propio. 5. Formalización del encargo. 6. Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados 7. Evaluación posterior. Ej. comparar la eficiencia real frente a estimada | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 2.2 | El medio propio no figura publicado en la Plataforma de Contratación. El medio propio personificado no ha publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal, respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta y los sectores de actividad en los que sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto del encargo. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 2.2 | ● Incluir en los procedimientos internos de selección de medio propio la verificación de la publicidad del medio propio, con la información exigida en la LCSP, en la Plataforma de Contratación correspondiente, y comprobar que se lleva a cabo esa verificación. | Sí 1. Identificación de la necesidad interna. 2. Elección del medio propio. 3. Verificación de l requisitos del medio propio. 4. Emisión de informe que avale la elección del medio propio. 5. Formalización del encargo. 6. Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados 7. Evaluación posterior. Ej. comparar la eficiencia real frente a estimada | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 2.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 2.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 8 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R3
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R3 |  | Falta de justificación en la selección del medio propio |  | La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar al riesgo de cumplimiento, de buena gestión financiera, de fraude o corrupción por selección de un medio propio inadecuado. | EE( Órgano Gestor) | Interno |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 3.1 | Falta de una lista actualizada de medios propios. No se dispone de información actualizada de los entes que tienen la condición de medio propio personificado respecto a la entidad que realiza el encargo. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 3.1 | ● Disponer de una lista actualizada de medios propios personificados. ● Comprobar si se realiza algún tipo de control sobre los medios propios personificados, a efectos de mantener la información actualizada así como de conocer posibles incidencias que hayan tenido lugar. | Plataforma de Contratación del Sector Público Sí *Tragsa *Tragsatec *Organismo Autónomo Centro Informático Provincial (CIPSA) *Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca (REGTSA) | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 3.2 | Concentración de encargos en un medio propio concreto, en el caso de que haya varios. Se realizan los encargos siempre al mismo medio propio o a unos pocos (siempre que haya más) sin razones objetivas para ello, lo que conlleva un riesgo de fuerte dependencia y vinculación que pueden comprometer la operatividad del organismo si se prescindiera de ese medio propio, y adicialmente puede constituir un riesgo de buena gestión financiera, de incumplimiento y abrir la puerta al fraude y la corrupción. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 3.2 | ● Comprobar si se realiza una justificación del medio propio seleccionado en base a razones objetivas, teniendo en cuenta si se valoran otros medios propios como alternativa, si se hace un estudio comparativo de tarifas para determinar cuál es más económico. | Sí Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 3.3 | El objeto del medio propio al que se realiza el encargo no coincide con el tipo de actividades que se le han encargado. Se han realizado encargos no plenamente concordantes con el objeto social del medio propio o que no encajan adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional. | 3 | 2 | 6 | MP.C. 3.3 | ● Comprobar que se selecciona adecuadamente el medio propio asegurándose de que su objeto social comprende las actuaciones objeto del encargo. | Sí Informe propuesta 4/11/2024 Nuevo informe propuesta 26/11/2024 Informe final propuesta 17/12/2024 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 3.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 3.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 4.67 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R4
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R4 |  | Aplicación incorrecta de las tarifas y costes |  | Falta de justificación o aplicación incorrecta de las tarifas y costes en la elaboración del presupuesto | 0 | 0 |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 4.1 | Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización cuando proceda. El medio propio no dispone de tarifas aprobadas por el órgano competente para ello (o actualizadas convenientemente para reflejar los costes reales de la actividad) para determinar el importe del encargo. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 4.1 | ● Comprobar que el medio propio dispone de tarifas aprobadas (y actualizadas cuando proceda), con el nivel de detalle necesario, aplicables para determinar la retribución del encargo. | Sí https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/regimen-juridico/tarifas/Paginas/default.aspx | Alto | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 4.2 | Aplicación incorrecta de las tarifas aplicadas en la elaboración del presupuesto. No se han aplicado las tarifas aprobadas para la elaboración del presupuesto del encargo y sus modificaciones o se han aplicado incorrectamente. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 4.2 | ● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente. | Sí *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados *Informe propuesta 17/12/2024 | Alto | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 4.3 | Estimación incorrecta de las unidades a las que se aplican las tarifas en la elaboración del presupuesto. Las unidades materiales, personales y temporales que se han tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto del encargo y sus modificaciones no han sido estimadas correctamente. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 4.3 | ● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto, tanto del encargo como de las posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, teniendo en cuenta no sólo las tarifas aplicadas y costes, sino también la estimación de unidades necesarias, y que se aplica correctamente. | Sí *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados *Informe propuesta 17/12/2024 | Alto | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 4.4 | No se han compensado las actividades subcontratadas. En la elaboración del presupuesto del encargo no se ha llevado a cabo la compensación de las unidades subcontratadas atendiendo al coste efectivo soportado. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 4.4 | ● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios propios que contemple la compensación de las unidades subcontratadas, y que se aplica correctamente. | Sí *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados *Informe propuesta 17/12/2024 | Alto | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 4.5 | Aplicación de IVA cuando se trata de una operación no sujeta (artículo 7.8º Ley del IVA). Se ha aplicado el IVA al importe del encargo cuando se trata de una operación no sujeta al IVA. | 3 | 2 | 6 | MP.C. 4.5 | ● Comprobar que se dispone de un procedimiento de elaboración del presupuesto de los encargos a medios propios que contemple la sujeción o no de la operación al IVA, y que se aplica correctamente. | Sí *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados *Informe propuesta 17/12/2024 | Alto | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 4.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 4.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 6.8 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R5
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R5 |  | Incumplimiento de los límites de subcontratación y limitación de concurrencia. |  | La subcontratación realizada por el medio propio no cumple los requisitos establecidos en el artículo 32.7 de la LCSP, pudiendo dar lugar a la limitación de concurrencia al haberse acudido al encargo al medio propio en vez de a una licitación pública | EE( Órgano Gestor) | Externo |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 5.1 | No se ha informado al ente que realiza el encargo de la subcontratación realizada por el medio propio. Se realizan por el medio propio subcontrataciones no previstas en los documentos o pliegos reguladores del encargo sin que tampoco se hayan notificado al ente que realiza el encargo de contrataciones sobrevenidas. | 2 | 1 | 2 | MP.C. 5.1 | ● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar si ha habido subcontratación, así como para verificar si la subcontratación se ha llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP. | Sí *Informe propuesta 17/12/2024 *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados. *No subcontratación | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 5.2 | Las actividades subcontratadas superan el límite del 50% del encargo. El medio propio realiza subcontrataciones por encima del límite del 50% del importe del encargo establecido en la LCSP, lo que puede indicar que el medio propio es un mero intermediario en la contratación, eludiando la licitación pública y los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia establecidos en la LCSP. | 2 | 1 | 2 | MP.C. 5.2 | ● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar si la subcontratación ha respectado el límite del 50% del importe del encargo establecido en el artículo 32.7 de la LCSP, salvo que concurran las causas excepcionales previstas en el último párrafo de dicho artículo con las modificaciones introducidas por la disposición final 5ª del Real Decreto-ley 36/2020. | Sí *Informe propuesta 17/12/2024 *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados. *No subcontratación | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 5.3 | El medio propio ha obtenido bajas sustanciales de precio en el procedimiento de licitación que no ha facturado al coste real. El medio propio obtiene bajas sustanciales con respecto al presupuesto de licitación como consecuencia de la competencia del mercado, generando un beneficio adicional para el medio propio al facturar conforme al precio presupuestado y no al real, lo que iría en contra de la buena gestión financiera y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. | 2 | 1 | 2 | MP.C. 5.3 | ● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar el precio real de las prestaciones subcontratadas y comprobar que se realizan en la liquidación del importe del encargo las reducciones correspondientes sobre el precio inicialmente previsto. | Sí *Informe propuesta 17/12/2024 *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados. *No subcontratación | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 5.4 | El precio subcontratado supera la tarifa aplicable. El medio propio contrata unas actividades por encima de las tarifas aplicables del medio propio. | 3 | 1 | 3 | MP.C. 5.4 | ● Comprobar que el ente que realiza el encargo lleva a cabo un seguimiento o control al medio propio para verificar si la cuentía de las actividades subcontratadas se corresponde con los costes efectivos de la actividad soportados por el medio propio. | Sí *Informe propuesta 17/12/2024 *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados. *No subcontratación | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 5.5 | El medio propio subcontrata siempre con los mismos proveedores. El medio propio contrata siempre con los mismos proveedores sin que exista una adecuada justificación. | 2 | 2 | 4 | MP.C. 5.5 | ● Verificar que las contrataciones realizadas por el medio propio se someten a la LCSP en los términos que sean procedentes. ● Verificar que el medio propio destinatario del encargo dispone de una política de conflicto de intereses. | Sí Declaración de conflicto de interes | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 5.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 5.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 2.6 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R6
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R6 |  | Incumpliento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo |  | Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad, y/o no tienen la calidad esperada, presentan retrasos injustificados y/o no cubren la necesidad administrativa prevista | Externo | Externo |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 6.1 | Retrasos injustificados en los plazos de entrega. El plazo de ejecución del encargo excede del previsto en los documentos o pliegos que rigen el encargo, sin estar debidamente justificado. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 6.1 | ● Establecimiento de un procedimiento para la realización de encargos que contemple su adecuada planificación y análisis de plazo de ejecución, así como los mecanismos y trámites a realizar en caso de causas sobrevenidas que supongan prórrogas o ampliaciones de plazo. ● Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de seguimiento y control de cumplimiento de los hitos o entregas parciales durante la ejecución del encargo | Sí *Certificaciones mensuales * Comité de Dirección DPS-Tragsatec *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados | Alto | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
MP.I. 6.2 | No hay entrega de los productos o no se realiza el servicio, total o parcial. No existe constancia de la entrega o de la realización total de los productos o servicios objeto del encargo. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 6.2 | ● Establecimiento por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas. | Sí *Certificaciones mensuales * Comité de Dirección DPS-Tragsatec *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 6.3 | Servicios o productos entregados por debajo de la calidad esperada. Los servicios o productos entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado o la calidad de los mismos es muy baja. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 6.3 | ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas. | Sí *Certificaciones mensuales * Comité de Dirección DPS-Tragsatec *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 6.4 | Falta de adecuación de las prestaciones del encargo con la necesidad administrativa que debe cubrir. Los servicios o productos entregados no se corresponden con la necesidad administrativa que pretendía cubrirse con el encargo. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 6.4 | ● Establecimiento por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas. ● Establecimiento de un procedimiento dentro de la planificación anual de los encargos donde se analice el grado de cumplimiento de la necesidad en los encargos del ejercicio anterior debiendo tenerse en cuenta ese análisis para los encargos futuros. | Sí *Certificaciones mensuales * Comité de Dirección DPS-Tragsatec *Ejecución y supervisión técnico-financiero, verificación de resultados *Informe favorable del INE | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 6.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 6.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 8 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1.5 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1.5
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R7
| Matriz de Riesgos de Encargo a medios propios: Prestación de asisencia técnica para la Transformación y Modernización de los sistemas de Padrón Municipal de la provincia de Salamanca | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R7 |  | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad |  | No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad. | Colusión | Colusión |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 7.1 | Incumplimiento del deber de publicación del encargo en la Plataforma de Contratación correspondiente en el caso de encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido. No ha cumplido con la obligación de publicar el encargo en la Plataforma de Contratación (perfil del contratante) en los encargos de importe superior a 50.000€, IVA excluido, con la información que exige el artículo 63.8 de la LCSP. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 7.1 | ● Disponer de un procedimiento para la publicación del encargo formalizado en la Plataforma de Contratación así como en el Portal de Transparencia, y verificar su aplicación. | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idvlEncargo=wYKHJ3BuBfkIYE3ZiZ%2BxmQ%3D%3D&ise=1 | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 7.2 | Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR a las medidas financiadas. Se produce un incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos, en particular de las obligaciones en este ámbito contenidas en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 3 | 2 | 6 | MP.C. 7.2 | ● Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades financiadas por el MRR de un breve manual relativo a las obligaciones de publicidad del procedimiento. ● Lista de comprobaciónde requisitos en materia de información y publicidad, que incluya, entre otras cuestiones: -Verificar que los encargos formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la siguiente referencia: «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU». - Verificar que se ha incluido en los documentos del encargo que en los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual , así cómo supervisar que los adjudicatarios harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. | Manuales publicidad PRTR (comunicación) | Alto | -3 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 7.3 | Incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los fondos en una base de datos única. Se produce un incumplimiento del deber de identificación del perceptor final de los los fondos previsto en el artículo 22.2. d) del Reglamento UE nº 241/2021 y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. |  |  | 0 | MP.C. 7.3 | ● Verificar que se ha identificado al perceptor final de los fondos, de acuerdo con los requirimientos mínimos previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y que dicha documentación se ha remitido de acuerdo con el procedimiento recogido en apartado 3 del citado artículo. | En principio, no aplica hasta comprobación de si procede o no, al no darse transferencia de fondos. | [13 empty] | #VALUE!
MP.I. 7.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 7.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 7 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.R8
|  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.R8 |  | Pérdida de pista de auditoría |  | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas. | EE( Órgano Gestor) | Colusión |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. 8.1 | Falta de pista de auditoría. En el expediente del encargo al medio propio no consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en todas las fases del encargo, desde la planificación hasta la liquidación y pago, así como la contabilización y la publicidad. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 8.1 | ● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todas las etapas del encargo. ● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría. | Sí Comité de Dirección DPS-Tragsatec. Actas e informe del Comité de Dirección DPS-Tragsatec | Alto | -3 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 8.2 | Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. No se cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 4 | 2 | 8 | MP.C. 8.2 | ● Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (5 años a partir de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros) prevista en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021. | Sí Gestor de expedientes. Aplicativo de gestion de proyectos. Carpetas internas Áreas | Alto | -3 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 8.3 | No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales. No consta la autorización expresa por parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, de los derechos y accesos necesarios a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Fiscalía Europea, para que ejerzan plenamente sus competencias. | 3 | 2 | 6 | MP.C. 8.3 | ● Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea). | Sí Declaración del compromiso expreso de Tragsatec, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos | Alto | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MP.I. 8.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. 8.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | 7.33 | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP.RX
|  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MP.RX |  | Incluir la denominación de riesgos adicionales... |  | Incluir la descripción de riesgos adicionales... | 0 | 0 |  |  |  | Bajo
INDICADORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Puntuación del riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Puntuación del riesgo NETO | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Puntuación del riesgo OBJETIVO
MP.I. X.1 |  |  |  | 0 | MP.C. X.1 | [15 empty] | #VALUE!
MP.I. X.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MP.C. X.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO | #DIV/0! | [7 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | #DIV/0! | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO | #DIV/0!
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4